## Tareas
Tareas del proyecto
Fase | Código | Nombre y descripción | Dur. prev. (h) | Dur. real
Análisis | T00 | Análisis funcional del proyecto a desarrollar
|  | Descripción del proyecto a realizar y estudio y definición de las funciones que va a llevar a cabo la aplicación. Se debe contemplar la información que va a ser guardada en la aplicación a nivel de entidad, así como especificar el flujo de ejecución de la aplicación en caso de ser necesario alguno específico. | 4 | 5
Diseño | T01 | Diseño y desarrollo de clases del proyecto (LN + LP)
|  | Diseño de las clases fundamentales para los datos del proyecto, su jerarquía de herencia y los atributos y métodos fundamentales. La clases deberán de ser programadas al menos con sus atributos básicos y con todas las descripciones javadoc pertinentes, estando distribuidas de forma correcta en paquetes adecuados. | 5 | 7
Desarrollo | T02 | Diseño y Desarrollo de interfaces en las clases básicas
|  | Implementación de las interfaces necesarias para el intercambio entre LP-LN (itfProperty) y para el intercambio entre LN-LD (itfDatos), además de la clase clsDatos para el acceso a ficheros binarios. Entrega mínima de un "camino de funcionalidad" . | 5 | 12
Diseño | T03 | Diseño de excepciones y gestión de errores en la aplicación y ordenación
Diseño de las excepciones de tipo Exception que va a lanzar la aplicación, así como las de tipo runtimeException asociadas a itfProperty. Además, creación de las interfaces y clases necesarias para ordenación.
Desarrollo | T04 | Desarrollo de excepciones y gestión de errores y ordenación | 15 | 24
Identificación de las situaciones de error, codificación y atrapado de excepciones y comprobación de robustez de las clases de datos y codificación de funcionalidades de ordenación.
Diseño | T05 | Diseño de ventanas e interfaz de usuario
Diseño del interfaz gráfico del proyecto y descripción de la funcionalidad para el usuario. Implementación del aspecto visual (sin funcionalidad). Se trata del pintado de las pantallas
Desarrollo | T06 | Desarrollo de resto del proyecto
Implementación de la funcionalidad de las ventanas y enlace con las clases de datos e interfaces de ordenación o comparación.
Pruebas | T07 | Integración y pruebas
Integración final de todo el código, preparación de despliegue (jar) y pruebas extensivas de sistema
Análisis | T08 | Cierre e informe de desarrollo
Cierre de proyecto, análisis de cumplimiento de objetivos (calidad y tiempo) y elaboración de informe de desarrollo

## Planificacion
Planificación del proyecto
Código tarea | h dur. planif. | h. dur. | Semanas | [14 empty] | Anotaciones y desviaciones
|  | reales | 2019-02-11 | 2019-02-18 | 2019-02-25 | 2019-03-04 | 2019-03-11 | 2019-03-18 | 2019-03-25 | 2019-04-01 | 2019-04-08 | 2019-04-15 | 2019-04-22 | 2019-04-29 | 2019-05-06 | 2019-05-13 | 2019-05-20
T00 | 4 |  | 4 | [14 empty] | Aún no tenemos los conocimientos necesários del temario como para planificar de forma adecuada las horas necesárias...
|  | 5 | 5
T01 | 5 |  |  | 3 | 2
|  | 7 |  | 4 | 3 | [12 empty] | Tenemos problemas con lo que hay poner en cada clase, como donde colocar los objetos y los ArrayList.
T02 | 5 |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | [9 empty] | Doble esfuerzo..
|  | 14 |  |  |  | 5 | 5 | 4
T03 | 15 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | Algun problema que otro para desarrollar javadoc. Detallles de funcionalidad en el que se lleva bastante tiempo.
|  | 24 | [6 empty] | 8 | 8 | 8 | [6 empty] | Dificultad de desarrollar métodos de compales para por llevar los métodos de ordenacióna la capa de presentación.
T04 | 0
0
T05 | 0
0
T06 | 0
0
T07 | 0
0
T08 | 0
0
TOTAL | 29 | 50 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HITOS
| 2019-02-17 | Descripción funcional proyecto
| 2019-03-03 | Clases de LN + LP
| 2019-03-24 | itfProperty, itfDatos, clsDatos
| 2019-04-14 | Ordenación y excepciones
Interfaz gráfica
Proyecto Final

## Hoja3
Valores de campo Fase | Tareas | Incidencias
Análisis | T00 | Cambio requisito usuario
Diseño | T01 | Error en programación
Desarrollo | T02 | Dificultad técnica
Pruebas | T03 | Modificación de diseño
T04
T05
T06
T07
T08

## Registro Incidencias
FECHA | TAREA | INCIDENCIA | RETRASO | OBSERVACIONES
2019-02-17 | T00 | Cuestion sobre el uso de la fuente para el archivo, sabiendo los requisitos de proyecto. |  | Se ha leído en los requisitos de proyecto que se debe utilizar una fuente y un interlineado determinado.....Se ha hecho como se ha pedido pero no se sabía si era necesário exactamente. Tampòco sabemos como planificar las horas siguientes sin saber el temario...